## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO CNPJ Nº 05.149.117/0001-55
Obra: Recuperação e Pavimentação Asfáltica e Calçamento |  |  | Base: | SICRO | 2020-01-01 | SINAPI | 2020-01-01
Município: Igarapé-Açu - Pará | [5 empty] | SEDOP | 2020-04-01
|  |  | BDI: | 28% | VALOR: | 2888348.15
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | TOTAL
|  | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias
1 | Serviços Preliminares | 100% | [5 empty] | 24748.83
24748.83
2 | Movimentação de Terra | 100% | [5 empty] | 21233.13
21233.13
3 | Terraplanagem | 30% |  | 70% |  |  |  | 83998.52
|  | 25199.556 |  | 58798.964
4 | Drenagem, Caixas e Tubulações |  |  | 40% |  | 60% |  | 307765.17
|  |  |  | 123106.068 |  | 153882.58
5 | Pavimentação |  |  | 40% |  | 60% |  | 2388040.14
|  |  |  | 955216.056 |  | 1432824.084
6 | Sinalização, Dispositivos de Segurança |  |  |  |  | 100% |  | 9584.23
9584.23
7 | Limpeza Geral |  |  |  |  | 100% |  | 52978.13
52978.13
| TOTAL DO MÊS | 71181.516 |  | 1137121.088 |  | 1649269.024 |  | 2888348.15
| TOTAL ACUMULADO (%) | 5% |  | 38% |  | 57.1% |  | 100%
Igarapé-Açu/PA, 04 de Setembro de 2020
___________________________
CARLA GISELE DE SOUZA MARTINS
CAU/PA: A62713-5
Diretora de Departamento I
Decreto Municipal N° 203/2019
Arquiteta e Urbanista – Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu